**Обява за събиране на оферти №41071SP1975**

|  |  |
| --- | --- |
| **От:** | **Сергей Поборников** |
| **Тел.:** | **02/8122456** |
| **Факс:**  | **02/8122588; -89** |
| **E-mail:** | **spobornikov@sofiyskavoda.bg** |
| **Дaта:** | **17.06.2016** |
| **Стр.** | **44** |

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**: Арно Валто Де Мулиак – изпълнителен директор на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Лице за контакт: Сергей Поборников, тел: 02/8122456, Факс: 02/8122588; 02/8122589;

1. Предмет: **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети".**
	1. **Изисквания към обекта/предмета**
	2. Място на доставка и извършване на дейностите, предмет на договора: ПСПВ Бистрица, ул. „Липа" №2, гр. София.
	3. Дейностите, предмет на договора включват:
		1. Проектиране - срокът за проектиране не може да надвишава 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора;
		2. Доставка, монтаж и изграждане на системата;
		3. Въвеждане в експлоатация чрез провеждане на 72 часови проби.
	4. Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора, на мястото, посочено в т. 1.2. от настоящия раздел. Преди извършване на работи, предмет на Договора, Изпълнителят или негов представител трябва да се свърже и уточни с Контролиращия служител или негов представител изпълнението им.
	5. Прогнозната стойност на договора е 150 000 лв. без ДДС. Стойността не е гарантирана и е само за информация. Участниците не могат да подават оферти с по-високо ценово предложение от посочената прогнозна стойност.
2. Гаранция за изпълнение.
	1. Срок на гаранцията за изпълнение – равен на срока на изпълнение на договора.
	2. Размер на гаранцията за изпълнение – 5% (пет процента) от стойността на договора. Условията й са упоменати в договора.
	3. Гаранцията **се предоставя** като:
		1. Парична сума - внесена в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай, че размерът на гаранцията е под 10 000 лв.;
		2. По банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочва номерът на търга;
		3. Представяне на оригинал на **неотменима и безусловна банкова гаранция** за съответния срок.
		4. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя Застраховката следва да бъде неотменима и безусловна.
		5. Гаранцията по т.2.3.1 или т.2.3.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
		6. В случай на предоставяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението. Aнгажиментът на Възложителя по освобождаване на предоставената банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира с изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
		7. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
3. Възложител: Арно Валто Де Мулиак, изпълнителен директор на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Лице за контакт: Сергей Поборников, тел: 02/8122456, Факс: 02/8122588; 02/8122589;
4. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстраняват кандидат или участник, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП .
5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП с декларации по образец.
6. Срок за подаване на офертите:
	1. Офертите за участие се подават в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, не по-късно от 16:30 часа на 04.07.2016 г. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
	2. Офертата и документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Опаковката следва да е адресирана на вниманието на ръководещия процедурата: Сергей Поборников и надписан: „ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЖИЧНА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ПСПВ БИСТРИЦА, ЧРЕЗ 2 БР. МОБИЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПАНЕЛА И 2 БР. ТАБЛЕТИ" с реквизити на участника - наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
	3. Отварянето на офертите и ценовите предложения, ще се състои в сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А в 14:30 часа на 05.07.2016 г. Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
7. Не се разрешава един Участник да участва с повече от една оферта. За целите на интерпретирането се прилага определението за “Свързани фирми/ лица”, дадено в българския Търговски закон. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
8. Не се допускат алтернативни варианти. Оферти, които поставят допълнителни или алтернативни условия могат да не бъдат разгледани и могат да бъдат отхвърлени на основание тези условия.
9. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
10. Офертите трябва да са със срок на валидност най-малко 150 дни след крайния срок за получаването им.
11. **Запечатаната и непрозрачна опаковка с офертата трябва да съдържа следните документи:**
	1. Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/.
	2. Представяне на Участника /по образец/.
	3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7от ЗОП) - Приложение № 2. Декларацията се изготвя по приложения към настоящата документация образец.
	4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП) - Приложение № 3. Декларацията се изготвя по приложения към настоящата документация образец.
	5. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.
	6. Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/.
	7. Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители **или** списък на евентуалните подизпълнители, както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
	8. Техническо предложение, в което Участника посочва производител, марка/модел на съответните стоки и материали, както и **минималния брой точки на достъп, осигуряващ покритието на безжичната мрежа, съгласно техническото задание (показател П1),** придружено с календарен график за изпълнение на дейностите предмет на договора, в календарни дни. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката не бива да надвишава три календарни месеца, считано от датата на възлагане.
	9. Декларация, подписана двустранно от Участника и Възложителя за извършен задължителен оглед на обектите. Лице за контакт: инж. Стилян Калчунков – тел. 0877662841.
	10. Декларация, съдържаща списък на изпълнени от участника минимум три идентични или сходни (автоматизация на пречиствателни станции) с предмета на поръчката дейности, изпълнени за предходните пет години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Списъкът трябва да съдържа информация за предмета, възложител и периода на изпълнение.
	11. За всеки един от обектите от списъка по предходната точка Участникът следва да представи удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.
	12. Списък на проектантите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на проекта, включително да посочат проектанти по всички части от проекта, с представена информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от тях. Участникът трябва, в случай, че бъде избран за изпълнител, преди сключване на договора да представи документите, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност (ППП) за посочените в списъка проектанти.
	13. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран в изпълнението на дейностите предмет на поръчката. Участникът трябва, в случай, че бъде избран за изпълнител, преди сключване на договора да представи удостоверения за трета и четвърта група по елкектробезопасност на персонала, който ще бъде ангажиран в изпълнинието на дейностите предмет на поръчката.
	14. Декларация от Участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител след извършване на монтажните работи ще бъдат представени лабораторни ел. измервания от акредитирана лаборатория.
	15. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение, а именно:
		1. Попълнена от Участника таблица „Цени“ на хартиен носител, в която всички празни клетки трябва да бъдат попълнени, съгласно изискванията на документацията за участие (по образец).
		2. таблицата, представена на хартиен носител, трябва да бъде подписана на всяка страница от оторизираното за това лице.
		3. Единичните цени, оферирани от Участника в таблицата, трябва да се представят в български лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.
		4. Всички празни клетки в таблицата трябва да бъдат попълнени.
	16. Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата /по образец/, подписан от участника;
	17. Липсата на която и да е от горните категории информация е несъответствие на офертата с изискванията на възложителя и ще доведе до дисквалификация на Участника.
12. Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на документацията за участие, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
13. Критерий за възлгане: Икономически най-изгодната оферта на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие, ще бъдат определена по критерий **„най-ниска цена**“.
14. **Показатели за избор и методика за оценка**:
	1. **П1 „Минимален брой точки на достъп, осигуряващо покритието на безжичната мрежа, съгласно техническото задание"**. Този показател е с **максимален брой точки 5**, по посочената по-долу методика за оценка.
		1. Участникът попълва предлаганият от него брой точки на достъп. Участникът с най-малко точки на достъп получава максимален брой точки 5. Оценката на всеки останал участник се получава като най-малкият предложен брой точки на достъп се умножи по 5 и резултатът се раздели напредложеният брой точки на достъп на съответният участник и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
	2. **П2„Цена за проектиране"**, която не може да превишава 10% (десет процента) от прогнозната стойност на договора. Този показател е с **максимален брой точки 10**, по посочената по-долу методика за оценка:
		1. Участникът попълва предлаганата от него цена за проектиране в Ценовата таблица. Участникът с най-ниска цена за проектиране получава максималния брой точки 10. Оценката за всеки останал Участник се получава като най-ниската предложена цена се умножи по 10 и резултатът се раздели на предложената цена за проектиране на съответния Участник и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
	3. **ПЗ „Цена за доставка, монтаж, изграждане и въвеждане в експлоатация на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. Таблети"**. Този показател е с **максимален брой точки 85**, по посочената по-долу методика за оценка:
		1. Участникът с най-ниска предложена цена за този показател, получава максималния брой точки 85. Оценката за всеки останал Участник се получава като най-ниската предложена цена за този показател се умножи по 85 и резултатът се раздели на предложена цена за този показател на съответния Участник и се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
	4. Крайната оценка (КО) на всеки Участник се получава, въз основа на резултатите от оценките по показатели П1, П2 и ПЗ по формулата: КО=П1+П2+ПЗ, където максималният брой точки е 100.
15. При **подписване** на договор за обществената поръчка с избрания изпълнител, последният е длъжен да изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 ЗОП, а именно, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
	1. Доказване липсата на основания за отстраняване:
		1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост;
		2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
		3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";
		4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
		5. Когато в удостоверението по ал. 1, т. 3 ЗОП се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.
	2. В случай, че изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, горните документи се представят за всеки един от участниците в обединението;
	3. Оригинал на банкова гаранция, или заверено копие от застраховка, или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за изпълнение.
	4. Документи за съответна регистрация или удостоверяващи изпълнение на друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.
16. Документи, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност (ППП) за посочените в списъка проектанти.
17. Удостоверения за трета и четвърта група по елкектробезопасност на персонала, за посочените в списъка лица, които ще изпълняват дейностите предмет на поръчката.
18. При непредставяне на изисканите по-горе документи от определения за изпълнител участник, Възложителят не сключва договор с него.

**Приложения**:

1. Договор – проект.
2. Приложения.

Суважение**,**

Обработващ заявката Директор „Логистика и доставки”

С. Поборников инж. Х. Павлов

**ПРОЕКТО-ДОГОВОР**

**Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети".**

**Настоящият договор се сключи на .................... год. на основание чл.194 от ЗОП между:**

**“СОФИЙСКА ВОДА” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, ДДС № BG130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител;**

**и**

**............................................ ,** регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:........................., ДДС № ........................................., седалище и адрес на управление: .........................................................................................................., представлявано от ......................................, в качеството му на ..................., **наричана за краткост в този договор Изпълнител.**

**Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети"** съгласно одобрено от **Възложителя** техническо - финансово предложение на **Изпълнителя** за участие в процедурата, което е неразделна част от настоящия Договор.

**Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:**

1. **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва дейностите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
2. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора **Възложителят** се задължава да заплаща на **Изпълнителя** цените по договора по времето и начина, посочени в Раздел Б: „Цени и данни” и Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство”.
3. Договорът влиза в сила от дата ………………………………………… и се сключва за срок от три години.
4. Максималната стойност на договора е.…….….лева без ДДС**(попълва се при подписване на договора)**, която не може да бъде надвишавана.
5. **Изпълнителят** е внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор съгласно чл. 111 от ЗОП в размер на 5% от максималната стойността на договора, с валидност срока на договора и се освобождава до един месец след изтичането на срока на договора.

**РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1. **Изисквания към обекта/предмета:** Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети".
2. Място на доставка и извършване на дейностите, предмет на договора: ПСПВ Бистрица, ул. „Липа" №2, гр. София.
3. **Дейностите, предмет на договора включват:**
	1. Проектиране;
	2. Доставка, монтаж и изграждане на системата;
	3. Въвеждане в експлоатация чрез провеждане на 72 часови проби.
	4. Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора, на мястото, посочено в т. 2 от настоящия раздел. Преди извършване на работи, предмет на Договора, Изпълнителят или негов представител трябва да се свърже и уточни с Контролиращия служител или негов представител изпълнението им.
	5. Изпълнителят след извършване на монтажните работи ще представи на възложителя лабораторни ел. измервания от акредитирана лаборатория.
4. **Технически изисквани - необходима функционалност:**
	1. Предоставяне на два броя индустриални мобилни панела за управление - един работен и един резервен.
	2. **Изисквания към мобилния индустриален панел:**
		1. Диагонал на екрана по-голям от 7 инча.
		2. Чувствителен на допир резистивен екран.
		3. Наличието на хардуерни бутони за бързи връзки с конкретни прозорци от програмата.
		4. Светодиодна индикация за статуса на устройството.
		5. Светодиодна индикация за статуса на захранването.
		6. Поддръжка на следните протоколи:
			1. Profinet
	3. Степен на защита не по-нисък от IP65.
	4. Стандарти и сертификати.
	5. СЕ маркировка.
	6. Възможност за визуализиране на системни грешки от PLC.
	7. Възможност за визуализиране на системни грешки от мобилния панел.
	8. Възможност за задаване на групи с «права».
	9. Възможност за задаване на потребителски «права».
	10. Да има възможност за комуникация със Siemens S7-1200 - наличен.
	11. Да има възможност за комуникация със Siemens S7-300/400 - наличен.
	12. Да има възможност за комуникация със Modcon (Modbus TCP/IP) - наличен.
	13. Да има възможност за комуникация със Siemens S7-200 - наличен.
	14. Устройството да бъде проектирано да работи в промишлени среди и да покрива ограниченията на клас В от EN 55011 за емисии на радиосмущения.
	15. Да се осигурят всички необходими аксесоари към мобилните панели (зарядни станции, резервни батерии, стойки за стена и др.
	16. Възможност за управление на следните процеси в ПСПВ Бистрица. От сградата на административната сграда в ПСПВ Бистрица, Машинна зала в ПСПВ Бистрица, Филтърен корпус кота ±0,00м., северния и южния канал за отпадъчна вода, среден канал за филтрирана вода и Централен Диспечерски Пункт към SCADA Бистрица.
	17. Контролиране на точен процент на отваряне и затваряне на входните два Джонсънови затвора.
	18. Стартиране на промивка на всеки един от 32 промивни филтри.
	19. Избор по желание на предварителна аерация, за филтрите за който това е необходимо.
	20. Получаване на алармени и предупредителни сигнали на устройствата директно свързани с PLC контролерите и **възможност** **за приемането**:
		1. Авария във всяко едно от съоръженията включени PLC контролерите.
		2. Предупреждение от всяко едно от съоръженията включени към PLC контролерите.
		3. Поради факта, че уредите за следене на качеството на водата са свързани към SCADA системата и не комуникират директно с PLC контролерите приемането на тези алармени и предупредителни сигнали няма да е необходимо.
	21. **Следене на състоянието на:**
		1. Нивото на изходния резервоар на ПСПВ Бистрица Налягане преди двата Джонсъна в АК Дебит на вх. на станцията.
		2. Дебит на изх. на станцията.
	22. **Параметрите** от електронното отчитане на параметрите на водата на вход и изход (Хлор и мътност на вх. и изх. на станцията и междинното отчитане на предхлориране и постхлориране от хлораторния пункт). Прочитането на тази информация да става директно от PLC като се избягва директна връзка между мобилния панел и програмата реализираща SCADA системата за управление на станцията ( SCADA системата може да записва актуалната информация от измерените параметри директно в PLC контролерите от където ще се чете от мобилните панели).
		1. Визуализация на състоянието на всеки един от 32 промивни филтри.
	23. Състояние на клапите.
	24. Отчитане на нивото в клетката.
	25. Отчитане на нивото на запушване на филтъра.
	26. Състоянието на двата изходящи изравнителя поемащи отпадната вода от промиване на филтър.
	27. Следене на състоянието на компресорите за оперативен въздух.
	28. Следене на състоянието на промивни помпи.
	29. Следене на състоянието на въздуходувки.
	30. Обхват на предвидената безжична мрежа за управление на станцията с помощта на индустриални мобилни устройства.
	31. Да покрива територията на филтърен корпус.
	32. Да покрива територията на машинна зала.
	33. Да покрива територията на северния и южния канал за отпадъчна вода.
	34. Да покрива територията на среден канал за филтрирана вода.
	35. При наблюдение чрез таблет два броя работен и резервен.
	36. Таблета да бъде със следните параметри или по-добри:Номинална резолюция 1920x1200 (IPS дисплей).
	37. х86 архитектура.
	38. Съвместима с поставената задача операционна система, позволяваща да се инсталира съвместим с съществуващата SCADA WEB клиент.
	39. Екран не по-малък от 10 инча.
	40. Не по-малко от 32GB флаш памет.
	41. Не по-малко от 2GB оперативна памет
	42. Четири ядрен процесор с тактова честота не по малка 1,3GHz в режим на покой и 1,8 GHz в режим на максимална честота.
	43. Таблета да бъде екипиран с поставка позволяваща свободното му стоене на гладка хоризонтална повърхност.
	44. Чувствителен на допир екран.
	45. Да се обнови софтуера на SCADA системата, ако предложеното техническо решение за връзка сървър – клиент през WEB го изисква. Възложителят ще педостави всички съществуващи в момента лицензи, на базата на които ще може да се обнови софтеура при необходимост. Само ако техническото предложение на участника го изисква.
	46. Да се осъществи само наблюдение на ПСПВ Бистрица като се използва направената SCADA визуализация, изисква се само наблюдение без възможност за контрол на станцията.
	47. Обхват на безжичната мрежа предвидена за работа с таблет.
	48. Да покрива територията на филтърен корпус.
	49. Да покрива територията на машинна зала.
	50. Да покрива територията на северния и южния канал за отпадъчна вода.
	51. Да покрива територията на канал за филтрирана вода.
	52. Да покрива територията на станцията за третиране на отпадни води.
	53. Да покрива територията на Котелната Централа.
	54. Да покрива територията на химическият корпус.
	55. Да покрива територията на входна камера.
	56. Да покрива територията на административната част на основната сграда в ПСПВ.
	57. Бистрица.
	58. Да се изгради оптична връзка:
	59. Между ЦДП Бистрица и „Смесителна камера сухо помещение". Да се изтегли нов оптичен кабел от не по малко от 12 оптични влакна. (Да се използва трасето на съществуващият оптичен кабел).
	60. Между „Смесителна камера сухо помещение" и ХС ПСПВ Бистрица. Да се изтегли нов оптичен кабел с не по-малко от 12 оптични влакна.
	61. Да се изгради ново оптично трасе Ш2 до ХС ПСПВ Бистрица. (Изкопните работи не са предмет на този договор). Да се използва съществуващо оптично трасе между „Смесителна камера сухо помещение" и Ш2.
	62. Между „Смесителна камера сухо помещение" и КЦ ПСПВ Бистрица. Да се използва съществуващият кабел.
	63. Между „Смесителна камера сухо помещение" и АК ПСПВ Бистрица. Да се изгради ново оптично трасе с не по малко от 12 оптични влакна (Изкопните работи не са предмет на този договор).
	64. Между КЦ ПСПВ Бистрица и ТОВ ПСПВ Бистрица. Да се изгради ново оптично трасе с не по малко от 12 оптични влакна.
	65. Оборудването за изграждането на новите оптични връзки да бъдат съвместимо със изградените оптични връзки на станцията.
	66. **Изисквания които трябва да изпълни новата система за мобилен контрол и наблюдение на ПСПВ Бистрица.**
	67. Да се направят необходимите обновявания на софтуера, за да бъде възможно да се добави желаната функционалност.
	68. Да се предвидят необходимите лицензи.
	69. Задължителен оглед на място.
	70. Мобилните панели да бъдат индустриално производство и да бъдат съвместими с PLC контролерите на Siemens с който е изградена автоматизацията на обекта.
	71. **Изисквания към безжичната мрежа**
		1. Да се изгради нова безжична мрежа със следните параметри:
			1. ACCESS POINT.
			2. Носеща честота 2.41... 2.48 GHz и 4.9 ... 5.8 GHz.
			3. Защита на достъпа съгласно IEEE802.1Ü.
	72. Брой на радио картите 1.
	73. Възможност за централизирано конфигуриране.
	74. **Общи възможности**:
	75. Възможни SSID не по малко от 2.
	76. Възможност за работа в режим на ACCESS POINT.
	77. Възможност за работа в клиентски режим.
	78. Да се поддържат следните **протоколи**:
		1. Address Resolution Protocol (ARP).
		2. ICMP.
		3. Telnet.
		4. HTTP.
		5. HTTPS.
		6. TFTP.
		7. DCP.
		8. LLDP.
		9. SNMP vl.
		10. SNMP v2.
		11. SNMP v3.
		12. STP/RSTP.
		13. SSH.
	79. **Сигурност**
		1. Поддръжка на IEEE 802.lx (radius).
		2. Защита на достъпа съгласно IEEE802.11i.
		3. Поддръжка на WPA/WPA2.
		4. Поддръжка на TKIP/AES.
	80. **Функции**:
		1. ACL-IP.
		2. WEB базирано управление на мрежата.
		3. WDS.
		4. MIB поддръжка.
		5. CLI интерфейс.
		6. VLAN с поддръжка на IWLAN.
	81. **Сертификати**
		1. СЕ маркировка.
		2. PoE съгласно IEEE802.3at за тип 1 и IEEE802.3af
		3. PoE съгласно IEEE802.3at за тип2.
	82. **Поддържани стандарти**
		1. IEEE 802.11а
		2. IEEE 802.11b
		3. IEEE 802.11e
		4. IEEE 802.11g
		5. IEEE 802.11h
		6. IEEE 802-lli
		7. IEEE 802.lln
	83. Във филтърен корпус да има възможност за достъп до двете независими IP подмрежи. **Първата** за оперативно ниво и втората процесно ниво:
		1. Мрежа на процесно ниво, която да позволява директна връзка с PLC контролерите, на това ниво ще бъде добавен и новият индустриален мобилен панел.
		2. Мрежа на оперативно ниво позволява връзка към Сървърите и Операторските станции. На това ниво да се свърже таблета за мониторинг на станцията през WEB.
		3. Да няма логическа връзка между двете мрежи.
		4. Да се използват с централизирано управление на безжичните мрежи.
		5. Извън територията на ПСПВ Бистрица да не бъдат достъпни ново изградените безжични мрежи.
	84. В Машинна зала да има възможност за достъп до две безжични мрежи:
		1. Мрежа на процесно ниво позволява директна връзка с PLC контролерите, на това ниво ще бъде добавен и новият индустриален мобилен панел.
		2. Мрежа на оперативно ниво позволява връзка към Сървърите и Операторските станции. На това ниво да се свърже таблета за мониторинг на станцията през WEB.
		3. Да няма логическа връзка между двете мрежи.
		4. Да има възможност да се използват еднотипни устройства за двете отделни мрежи, които да имат възможност за централизирано управление и контрол.
		5. Обхватът на безжичните мрежи да се ограничи само в територията на сградите за който са предвидени.
	85. В помещенията на Котелната Централа да има възможност за достъп до една безжична мрежа:
		1. Мрежа на оперативно ниво която позволява връзка между Сървърите и Операторските станции.На това ниво да се свърже таблета за мониторинг на станцията през WEB
		2. Мрежовите устройства да бъдат идентични с тези във филтърен корпус.
	86. В помещенията на Апаратна Камера да има възможност за достъп до една безжична мрежа:
		1. Да се изгради безжична мрежа която позволява връзка към Сървърите и Операторските станции. На това ниво да се свърже таблета за мониторинг на станцията през WEB
		2. Мрежовите устройства да бъдат идентични с тези във филтърен корпус.
	87. В помещенията на системата за Третиране на Отпадни Води да има възможност за достъп до една безжична мрежа:
		1. Мрежа на оперативно ниво, която позволява връзка към Сървърите и Операторските станции. На това ниво да се свърже таблета за мониторинг на станцията през WEB
		2. Мрежовите устройства да бъдат идентични с тези във филтърен корпус
	88. Да се изготвят инструкции за експлоатация и да е инструктира персонала.
	89. При разработката на техническото предложение да се вземе в предвид наличието на свободен хлор в средата в която ще се монтират съоръженията.
	90. Станцията трябва да може да се управлява и от индустриалните мобилни панели и от БСАОА системата, като не е необходима допълнителна блокировка между двата начина за управление.
5. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**
	1. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, не може да надвишава 90 (десетдесет) календарни дни който срок започва да тече от датата на писмено възлагане от страна на Възложителя. В посочения срок не влиза времето, нужно за издаване на необходимите документи за извършване на строително-монтажните работи, времето необходимо за съгласуване и одобрение на проекта, както и времето за проектиране. Срокът за изработване на проекта не може да надвишава 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
	2. Изпълнителят трябва да предостави сертификати за качество/декларации за съответствие, за всички вложени материали при изпълнението на дейностите.
	3. Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора, като се задължава да осигури и поддържа в изправност личните предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на Договора, както и да проведе необходимите инструктажи преди и/или по време на изпълнение на строително-монтажните работи.
	4. След извършване на монтажните работи Изпълнителят представя лабораторни ел. измервания от акредитирана лаборатория;
	5. Изпълнителят извършва работите, предмет на договора, при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите.
	6. В срок до 7 дни от предоставяне на изготвения проект, представител на Възложителя одобрява проекта, ако отговаря на изискванията на договора, за което се съставя приемо-предавателен протокол. В случай че проектът не бъде одобрен, същият се връща на Изпълнителя за корекции като задължението на Изпълнителя за отстраняването на недостатъците не отменя срока за изпълнение съгласно т.5.1 от настоящия раздел.
	7. . В срок до 5 (пет) дни след завършване на изграждането, предмет на Договора, Изпълнителят се задължава да извърши изпитания на оборудването и 72 часова проба с цел въвеждане в експлоатация. При успешно проведена 72 часова работна проба, Възложителя приема обекта.
	8. В случай на отрицателен резултат от изпитанията по предходната точка, всички разходи по отстраняване на забележките за привеждане в изправност, са за сметка на Изпълнителя.
	9. Изпълнителят предоставя на Възложителя на електронен носител финалния вариант на проекта и екзекутива.
	10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на работите по настоящия договор да събира, а при указания на Възложителя да извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
	11. **ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**
	12. Гаранционният срок на извършените дейности, предмет на договора, е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.
	13. След приемане на обекта в експлоатация в рамките на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да осъществява пълна сервизна поддръжка.
	14. По време на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирали части в предварително определен от Контролиращия служител или негов представител срок, съобразен със спецификата на конкретния случай. Времето за реакция при аварийни ситуации не може да превишава 24 (двадесет и четири) часа след писмено уведомяване от страна на Възложителя.
	15. В случай на повреда, възникнала в резултат на лошо качество на извършен ремонт или на вложените части, разходите за ремонта са за сметка на Изпълнителя.
	16. Всички извършени дейности се приемат чрез двустранен подписан без възражения приемо-предавателен протокол.
	17. В случай, че се касае за недостатъци, които не могат да се установят при приемането или се появят по-късно в гаранционния срок, Възложителя уведомява за това Изпълнителя в 7- дневен срок от констатирането им, като в същото уведомление посочва и срока, в който Изпълнителят трябва да ги отстрани за своя сметка.
	18. **Интелектуална собственост:**
	19. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.
	20. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на възложителя, или биха могли да бъдат използвани от възложителя, следа да бъдат предоставени на възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя или да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на това изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение.
	21. Изпълнителят следва да отбелязва или осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: „Собственост на „Софийска вода" АД (дата)".
	22. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуалната собственост да са за възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.
	23. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.
	24. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл. 5.22 и чл. 5.23 следва да се възстановят от Възложителя.
	25. Всяка представена документация (информация) да бъде приложена и в оригиналният файлов формат на програмният продукт, с който е създадена. При налична възможност за извличане на направени настройки в предлаганите устройства те също да бъдат предоставени във формат подходящ за бързото им въвеждане в същите устройства.

**РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ**

1. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
	1. Посочените цени в ценовата таблица, включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати.
	2. Цените включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2013), както и всички разходи и такси, платими от Възложителя, подразбиращи се или изрично упоменати.
	3. Цените са без ДДС, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
	4. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
	5. Цените са постоянни за срока на Договора.
	6. Изпълнителят извършва работите, предмет на договора, съобразно посочените в приложената оферта, неразделна част от настоящия договор, цени и технически спецификации.
	7. Възложителят заплаща на Изпълнителя за изпълнението на предмета на договора съответното възнаграждение за изпълнените дейности.
	8. Плащането ще се извърши след завършване на всички работи по обекта и успешно проведени от Изпълнителя 72 часови проби за въвеждане в експлоатация. От окончателното плащане се удържат всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.
	9. На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и вложени в обекта материали, измерени и доказани с Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
	10. Срокът за представяне на финалния Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа е до 10 (десет) дни след цялостно приключване на строително-монтажните работи.
	11. След като Протоколът по горната точка се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в 5 (пет) дневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
	12. Плащането ще се извършва съгласно раздел чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение" от раздел Г: „Общи условия на договора за строителство".
2. **ТАБЛИЦА** **ЦЕНИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена (лева, без ДДС)** |
| **I** | **Проектиране и съгласуване** |  |
| **II** | **Доставка на 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. Таблети, комуникационно оборудване и оптични кабели.** |  |
| **III** | **Монтаж, изграждане и въвеждане в експлоатация** |  |
|  | **Доставка, монтаж, изграждане и въвеждане в****експлоатация (II+III)** |  |
| **Общо (I+II+III):** |  |

**РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

1. **Неустойки**
2. В случай че Изпълнителят не спази срока от 90 (деветдесет) дни за изпълнение на дейностите, съгласно т.5.2 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора , той дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) от общата стойност на договора без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от общата стойност на договора.
3. В случай че Изпълнителят не спази срока от 30 (тридесет) дни за изработване на проекта, съгласно т.5.2 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора, , той дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) от цената за проектиране и съгласуване на проекта без ДДС, посочена в Таблица „Цени“, за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от цената за за проектиране и съгласуване на проекта.
4. При забава на изпълнението на дейсностите с повече от 20 (двадесет) дни, съгласно сроковете посочени в т.5.1 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора, ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение В такъв случай, Възложителят има право:
	1. да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя и да задържи гаранцията за изпълнение на Изпълнителя

и/или

* 1. да възложи неизвършените работи и/или да поръча недоставеното оборудване на трета страна, като Изпълнителят не получава заплащане за тази част от договора, а допълнителните разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на последния.
1. При неспазване предписанията и/или неосигурено оборудване в съответствие с изискванията за БЗР и/или когато работници и служители на Изпълнителя, изпълняващи задълженията, произтичащи от настоящия договор, на обекта са без подходящо работно облекло и лични предпазни средства, на Изпълнителя се налагат санкция в размер на 1 000 лв. за всяко констатирано нарушение като при повече от три констатирани нарушения Възложителят може едностранно незабавно да прекрати договора без предизвестие като задържи гаранцията за изпълнение.
2. В случай че Изпълнителят не реагира в аварийни ситуации до 24 (двадесет и четири) часа от момента на уведомяването му писмено по имейл/факс, съгласно т.5.13 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора, то той дължи на Възложителя неустойка в размер на 100 (сто) лева за всеки час забава.
3. В случай че Изпълнителят не спази сроковете за отстраняване на констатирани недостатъци по време на гаранционния срок, съгласно Договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от общата стойност на договора без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 3% (три процента) от общата стойност на договора. При забава с повече от 30 (тридесет) дни ще се прилагат неустойките по т.4 от този раздел.
4. В случай, че Изпълнителят се е отклонил от възложеното или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора и не отстрани допуснатите недостатъци. Задължението на Изпълнителя за отстраняване на недостатъците не отменя срока за изпълнение съгласно т.5.1 от раздел А: Техническо задание – предмет на договора.
5. Когато отклоненията от възложената работа или недостатъците на работата са съществени и не могат да бъдат отстранени от Изпълнителя в уговорения от Възложителя срок, Възложителят може да извърши намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното, да възложи работите на трето лице, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, ще бъдат за сметка на Изпълнителя
6. При пълно неизпълнение, частично и/или лошо изпълнение на възложената от Възложителя работа, освен цитираните по-горе санкции, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на въпросните частично или лошо изпълнени работи.
7. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на договора без ДДС.
8. Изпълнителят ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.
9. Санкции, налагани на “Софийска вода” АД

В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на услугите и доставките в договора, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

1. **Гаранция за изпълнение на договора**
	1. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.
	2. Гаранцията за изпълнение е валидна, считано от датата на подписване на договора и изтича 1 (един) месец след датата на изтичане на срока му.
	3. Възложителят не дължи лихви на изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
	4. В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми, или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор. Изпълнителят е длъжен да поддържа първоначалния размер на гаранцията за изпълнение за срока на договора
	5. В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
	6. В случай, че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на изпълнителя, то възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, представена от изпълнителя.

**РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

1. **ДЕФИНИЦИИ**

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

* 1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
	2. “**Контролиращ** **служител**” означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
	3. **“****Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
	4. “**Изпълнител**” означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.
	5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
	6. “**Договор**” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
* [Договор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_ПРОЕКТО-ДОГОВОР);
* Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. [Работен проект](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#COVEROVER15K) и [График за изпълнение на работите](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#графикзаизпълнение))
* Раздел Б: Цени и данни;
* Раздел В: Специфични условия;
* Раздел Г: Общи условия;
	1. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
	2. “**Цена** **по** **договора**” означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
	3. “**Максимална стойност на договора**” -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
	4. **“Срок на договора”** означава предвидената продължителност на договора.
	5. **“Официалн****а инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
	6. **“Р****аботи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
	7. “**О****бект**” означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
	8. **“Маши****ни и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
	9. “**Работен проект**” означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
	10. “**Графи****к** **за** **изпълнение** **на** **работите**” е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
	11. “**Системи** **за** **безопасност** **при** **работа**” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
	12. **“Начална дата н****а изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
	13. **“Срок за из****пълнение на Работите**” означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
	14. **“Цялостно прик****лючване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
	15. **“Неустойки****”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
	16. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	17. **“Запо****ведна книга на строежа”** съгласноПриложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.
	18. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.
1. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
	1. При изпълнение на условията на настоящия договор, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) възлага на Изпълнителя да изпълняваработите за **с**рока на договора срещу заплащане на договорната цена.
	2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните
	3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
	4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.
	5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.
	6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано OK) на адресата.
	7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.
	8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.
	9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.
	10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
	11. Ако [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
	12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
	13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.
2. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА** [**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител)

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

* 1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.
	2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
	3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
	4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
	5. [[Изпълнителят](#изпълнител)](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
	6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
	7. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
	8. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
	9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
	10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
	11. Изпълнителят се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.
1. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА** [**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител)

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

* 1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител). [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
	2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
	3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) по договора.
	4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
	5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
		1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
		2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.
	7. В случай, че [Инвеститорският контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено [Строителния надзор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#строителеннадзор), след което [Инвеститорският контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол), [ДНСК](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#днск) и [Строителният надзор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#строителеннадзор) имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в [Заповедната книга на строежа](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#заповеднакнига).
	8. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) спрямо [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
1. **НЕУСТОЙКИ**
	1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.
2. **ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
	1. Контактите между [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или [Инвеститорския контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) и [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. Плащане се извършва по искане на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
	3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа – приети и подписани от [Инвеститорски контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) и съответния [Строителен надзор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#строителеннадзор). Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от [Инвеститорския контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол).
	4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, [Инвеститорският контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между [Контролиращия служител](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#контролиращслужител) или [Инвеститорския контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) и [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
	5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
	6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), представена в отдел “Финансово-счетоводен” на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
	7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
	8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
	9. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) не предоставя авансови плащания по този договор.
	10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора”.
3. **ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ**
	1. Извън права на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), освен ако изрично не е уговорено друго.
	2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или негови служители по време на изпълнението на договора с [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) следва веднага да съобщи на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.
	3. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД ............(дата)”.
	4. Ако бъде поискано от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). В случай, че се наложи и бъде поискано от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), като възможността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.
	5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), негови служители, или подизпълнители за [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) по този договор, се прехвърля върху [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) при получаването от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) на плащането по договора и от този момент [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) намери за добре.
	6. Разходи, направени от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
4. **КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**
	1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
	2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
	3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя
5. **ПУБЛИЧНОСТ**
	1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) преди предварителното представяне на материала пред [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.
	2. Информация до обществеността. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
6. **НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

1. **ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ**
	1. Приема се, че [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) за осъществяване на работите на този обект.
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.
2. **ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО**
	1. Във всеки момент [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
	2. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) необходимия за това достъп.
	3. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) пътища, маршрути, подстъпи и др.
	4. Освен ако страните не се договорят друго, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
	5. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) може с предварителното съгласие на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	6. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
	7. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
	8. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.
	9. При извършване на работите [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се предоставя от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.
	10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.
3. **ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ**
	1. В случай, че [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) предоставя Машини и съоръжения на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), те остават собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), се поправят за сметка на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), от момента на доставка до приемането им обратно от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.
4. **СЛУЖИТЕЛИ НА** [**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител)
	1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) за извършване на работите.
	3. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да отхвърли участието на даден служител или представител на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.
	4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.
	5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.
5. **УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ**
	1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.
	2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.
6. **ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ**
	1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
	2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или които се ползват от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) във връзка с изпълнението на работите.
	3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и се ползват от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
		1. информация за опасностите от ползваните материали;
		2. оценка на риска при ползването им;
		3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
		4. подробности за необходимо предпазно облекло;
		5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;
		6. препоръки за следене на здравето;
		7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
		8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.
	4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.
	5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция ”Областна инспекция по труда” и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
	6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
		1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
		2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
		3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.
	7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.
	8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
	9. Информацията, която [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.
7. **ТЕСТВАНЕ**
	1. [Възложителят](file:///D%3A%5C%5CE%5C%5CSP%5C%5Cspobornikov%5C%5CMy%20Documents%5C%5Ctenders%5C%5Cstock%5C%5C2016%5C%5C1963%5C%5C%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx%22%20%5Cl%20%22%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB) може да поръча на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да извести [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не направи тестовете за това време, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да ги извърши за сметка на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
8. **ГАРАНЦИИ**
	1. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
	2. В случай на некачествено изпълнение, за което [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) е отговорен, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) трябва да уведоми [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) писмено. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.
	3. Ако [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.
9. **ФОРС МАЖОР**
	1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.
10. **ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ**
	1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:
		1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;
		2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

* 1. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.
	2. Застрахователните полици се представят на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) при поискване.
1. **ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**
	1. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.
2. **ПРЕКРАТЯВАНЕ**
	1. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) при следните обстоятелства:
		1. ако Изпълнителят и/или служителите на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.
		2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.
	2. Всяка страна има право едностранно да прекрати [Договора](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#договор) изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на [Договора](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#договор) и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.
	3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	4. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.
	5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
	6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.
	7. При изтичане или прекратяване на договора [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.
3. **РАЗДЕЛНОСТ**

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в [договора](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#договор) се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

1. **ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ – неразделна част от договора.**
2. **Контролиращи служители**
	1. **От страна на възложителя - …………………………………………………………………………….**
	2. **От страна на изпълнителя - ……………………………………………………………………………..**

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

|  |  |
| --- | --- |
| /………………………………./…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….**Изпълнител** | /……………………………./Арно Валто де МулиакИзпълнителен директор***„Софийска вода“ АД*****Възложител**  |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА**

**Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети"**

След като се запознахме и приехме условията на тази процедура, предлагаме с настоящето да изпълним работите, подробно описани в Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, на цени, които ще бъдат посочени в офертата и в съответствие с приложените спецификации, подчинени във всяко отношение на условията на проектодоговора, включително Раздели А, Б, В, Г и Приложенията.

**С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани Проекто-договора и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената документация по настоящата поръчка.**

Тази оферта остава валидна за срок от дни от крайната дата за подаване на оферти.

Подпис: .................................... Дата: .................................... ..........

Име /с печатни букви/: ..........................................................................

в качеството на: ......................................................................................

Надлежно упълномощен да подписва договори и документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за и от името на:

Фирма:.........................................................................................................

Адрес за кореспонденция: ..................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ..................................... Факс: .....................................

Електронен адрес: .....................................

ЕИК / Булстат: .....................................

Седалище и адрес на управление: ................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**

1.Наименование на фирмата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Юридическа форма:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Фирмата се представлява от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.Съдебна регистрация: №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд

8. Промени в съдебната регистрация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. ДДС № съгл. чл. 94 от ЗДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. BIC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Обслужваща банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Печат, име и подпис)

Забележка: точки 7 и 8 се попълват само ако участникът не е регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията

***Образец***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети"**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

 със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

 ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

( невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

 г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от Участник обществена поръчка с предмет:

**Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети"**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

 със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

 ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен\*;

 ( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

 г. Декларатор:

***Забележка:*** *Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА**

Долуподписаният......................................................................................... ЕГН ............................................, лична карта № ......................................, издадена от МВР ......................... на ........................, в качеството си на .......................................... на фирма .......................................................... ......................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

че представляваното от мен дружество……………………….……………………..………., не е влизало в комуникация с конкуренти във връзка с участието си в процедура с предмет: **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети”**, както и че съм осведомен, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренция.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

Дата: .............. Декларатор: ...........................

*Декларацията се попълва от представителите на фирмата.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за участие на подизпълнители**

Долуподписаният/-ната \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */име, презиме, фамилия/*

ЕГН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 /постоянен адрес/

представляващ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 /ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети”**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. При изпълнението на обособена позиция №............... няма да ползвам подизпълнители / ще ползвам подизпълнители, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. ***(невярното се зачертава)***

2. Подизпълнители, видове работи, които ще изпълняват, и делът им:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител/НаименованиеЕИК/БУЛСТАТ/ЕГНСедалище и адрес на управление | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител | % от общата стойност на поръч ката |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване.

 4. Подизпълнителите са запознати с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта.

 5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите.

***Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.***

 г. Декларатор:

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Долуподписаният......................................................................................... ЕГН ............................................, лична карта № ......................................, издадена от МВР ......................... на ........................, в качеството си на .......................................... на фирма .......................................................... във връзка с обектите, **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети”,**

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих обектите и съм запознат с особеностите на обектите - подходи, комуникации, разположение и други условия, при които ще бъде изпълнен предмета на процедура за възлагане на обществена поръчка **предмет Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети”**.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

*От страна на Възложителя за извършен задължителен оглед на обектите.*

*Лице за контакт: инж. Стилян Калчунков – тел. 0877662841:………………………………*

*Дата: .............. Декларатор: ...........................*

*Декларацията се попълва от управителите на фирмата*

**Таблица цени**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена (лева, без ДДС)** |
| **I** | **Проектиране и съгласуване** |  |
| **II** | **Доставка на 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. Таблети, комуникационно оборудване и оптични кабели.** |  |
| **III** | **Монтаж, изграждане и въвеждане в експлоатация** |  |
|  | **Доставка, монтаж, изграждане и въвеждане в****експлоатация (II+III)** |  |
| **Общо (I+II+III):** |  |

**Подпис:**

**(Подпис и печат):**

**Попълва се от представляващия фирмата.**

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

**Образец №8**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)**

Подписаният/ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */име, презиме, фамилия/*

данни по документ за самоличност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */номер на лична карта, орган и място на издаване/*

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 */длъжност/*

***на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕИК/БУЛСТАТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,***

 */наименование на участника/*

определен за изпълнител на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети”**

**Д Е К Л А Р И Р А М**

че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

**1**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (име, презиме, фамилия)

постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, документ за самоличност\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (име, презиме, фамилия)

постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, документ за самоличност\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (име, презиме, фамилия)

постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, документ за самоличност\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.***

 г. Декларатор:

**Образец №9**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)**

Подписаният/ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */име, презиме, фамилия/*

данни по документ за самоличност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */номер на лична карта, орган и място на издаване/*

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 */длъжност/*

***на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕИК/БУЛСТАТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,***

 */наименование на участника/*

определен за изпълнител на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети”**

**ДЕКЛАРИРАМ,**

че паричните средства — предмет на посочената операция (сделка) имат следния произход:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.***

 г. Декларатор:

**Приложение № 1**

**П-БЗР 4.4.6-1- Д 1**

**Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори**

|  |  |
| --- | --- |
| Име и адрес на контрактора: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Лице за контакт: |  |
| Тел. No: , GSM: E-Mail: |  |
|  |  |
| **Предмет на договора** | Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети" |
|  |  |
| Бр. служители: |  |
| **1. ДЕКЛАРИРАМ :** |
|  |  Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска. |
|  | Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа |
|  | Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност. |
|  | При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове |
|  | Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004 |
|  | Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и водоснабдителни обекти) . |
|  | Брой злополуки през последните две години:1. докладвани ................./загуба на време ...................за ..... год.
2. докладвани ................/загуба на време ....................за ……….год.
 |
| **Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора****По т.1** –Карта - **оценка на риска** на основните професии за дейността;**По т. 3** - Копия от удостоверения за **квалификационна група** по ел.безопасност на ел. персонала; **По т. 6** - Копия от **здравни книжки** на лицата които при СМР ще имат пряк контакт с питейна водаКонтрактор: Име Позиция управител./ подпис................................../дата .......................... |

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора

*/трите имена/*

Представляващ фирма

Като :

**Декларирам:**

1. Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2. Същите **са в съответствие** на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
	* Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
	* Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
	* Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
	* Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
	* Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки, лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата............../...........

**Приложение №2**

**П-БЗР 4.4.6-1- Д 2**

 **СПОРАЗУМЕНИЕ**

Към договор № ........................

**Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети”**

**За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ**

На **..................**г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя

**Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:**

**Възложителя** – за дейностите свързани с експлоатацията на

 /отдел, станция, звено/

**Изпълнителя** – за дейностите предмет на договор № **..............................................................**

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора

на длъжност

От страна на Изпълнителя

на длъжност

**Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.**

**Общи изисквания**

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

**Пропусквателен режим**

1. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
2. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
3. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

**Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ**

1. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
2. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
3. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
4. Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
5. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

**Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства**

1. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
2. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

**Санитарно хигиенни условия**

1. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.
2. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.
3. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

**Организация на работната площадка**

1. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.
2. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.
3. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.
4. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
5. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

**Трудови злополуки и инциденти**

1. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.
2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

**Временно електрическо захранване**

1. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.
2. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.
3. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.
4. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

**Пожарна безопасност**

1. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.
2. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.
3. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Із-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
4. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

**Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.**

|  |  |
| --- | --- |
| /………………………………./**ИЗПЪЛНИТЕЛ** | /……………………………./Арно Валто де Мулиак„Софийска вода” АД**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** |

**Приложение №3**

**П-ОС 4.4.6-1- Д 1**

**СПОРАЗУМЕНИЕ**

Към договор № ........................

***За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС***

***На ..................г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя***

***Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:***

***Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на......................................................................................................................................***

 ***/отдел, станция, звено/***

***Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № .............................................***

***Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :***

***От страна на Възложителя:***

***Контролиращ служител по договора***

***на длъжност...............................................................................................................................***

***От страна на Изпълнителя***

***на длъжност управител***

* 1. Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:
	2. Има сходни на тези на „Софийска вода” АД принципи и политика по опазване на околната среда.
	3. Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода” АД посочено в договора.
	4. Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.
	5. При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
	6. В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителя, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
	7. Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
	8. Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък лицензирано депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на лицензирано депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода” АД при поискване.
	9. Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода” АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
	10. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
	11. Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетителите на обекта.
	12. Разработи Авариен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
	13. Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
	14. Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канали).
	15. Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
	16. При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
	17. За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя.
	18. Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
1. Възложителят се задължава да:
	1. При необходимост да определи място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
	2. При констатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят контативен протокол, копие от който се предоставя незабавно на Изпълнителя.
	3. Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) отсраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
	4. Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
	5. При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода” АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните .

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИЗПЪЛНИТЕЛ:*** | ***ВЪЗЛОЖИТЕЛ:*** |
|  | Арно Валто де МулиакИзпълнителен директор„Софийска вода“ АД |

**СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ ОФЕРТАТА ДОКУМЕНТИ**

Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на документа** | **ДА/НЕ** |
|  | Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). |  |
|  | Представяне на участника (по образец). |  |
|  | Д е к л а р а ц и я по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (по образец). |  |
|  | Д е к л а р а ц и я по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) (по образец). |  |
|  | При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. |  |
|  | Д е к л а р а ц и я за автономност на офертата (по образец). |  |
|  | Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители **или** списък на евентуалните подизпълнители, както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.  |  |
|  | Техническо предложение, в което Участника посочва производител, марка/модел на съответните стоки и материали, както и **минималния брой точки на достъп, осигуряващ покритието на безжичната мрежа, съгласно техническото задание (показател П1),** придружено с календарен график за изпълнение на дейностите предмет на договора, в календарни дни. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката не бива да надвишава три календарни месеца, считано от датата на възлагане; |  |
|  | Декларация, подписана двустранно от Участника и Възложителя за извършен задължителен оглед на обектите. Лице за контакт: инж. Стилян Калчунков – тел. 0877662841. (по образец). |  |
|  | Декларация, съдържаща списък на изпълнени от участника минимум три идентични или сходни (автоматизация на пречиствателни станции) с предмета на поръчката дейности, изпълнени за предходните пет години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Списъкът трябва да съдържа информация за предмета, възложител и периода на изпълнение. |  |
|  | За всеки един от обектите от списъка по предходната точка Участникът следва да представи удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. |  |
|  | Списък на проектантите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на проекта, включително да посочат проектанти по всички части от проекта, с представена информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от тях. Участникът трябва, в случай, че бъде избран за изпълнител, преди сключване на договора да представи документите, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност (ППП) за посочените в списъка проектанти. |  |
|  | Списък на персонала, който ще бъде ангажиран в изпълнението на дейностите предмет на поръчката. Участникът трябва, в случай, че бъде избран за изпълнител, преди сключване на договора да представи удостоверения за трета и четвърта група по елкектробезопасност на персонала, който ще бъде ангажиран в изпълнинието на дейностите предмет на поръчката. |  |
|  | Декларация от Участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител след извършване на монтажните работи ще бъдат представени лабораторни ел. измервания от акредитирана лаборатория. |  |
|  | Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение. |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата /по образец/, подписан от участника. |  |
|  | Други |  |
|  | Други |  |
|  | Други |  |

 Подпис на представителя на фирмата:

/............................./