**Обява за събиране на оферти №41914/SP-2080**

|  |  |
| --- | --- |
| **От:** | **Сергей Поборников** |
| **Тел.:** | **02/8122456** |
| **Факс:**  | **02/8122588; -89** |
| **E-mail:** | **spobornikov@sofiyskavoda.bg** |
| **Дaта:** | **15.11.2016** |
| **Стр.** | **46** |

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**: Арно Валто Де Мулиак – изпълнителен директор на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Лице за контакт: Сергей Поборников, тел: 02/8122456, Факс: 02/8122588; 02/8122589;

1. Предмет: **Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове.**
	1. Прогнозната стойност на договора е 200 000 лв. без ДДС. Стойността не е гарантирана и е само за информация. Участниците не могат да подават оферти с по-високо ценово предложение от посочената прогнозна стойност. Място на изпълнение: гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово.
	2. **Гаранция за изпълнение.**
		1. Срок на гаранцията за изпълнение – с валидност срока на договора.
		2. Размер на гаранцията за изпълнение – 5% (пет процента) от стойността на договора. Условията й са упоменати в договора.
		3. Гаранцията **се предоставя** като:
			1. Парична сума - внесена в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай, че размерът на гаранцията е под 10 000 лв.;
			2. По банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочва номерът на търга;
			3. Представяне на оригинал на **неотменима и безусловна банкова гаранция** за съответния срок.
			4. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя Застраховката следва да бъде неотменима и безусловна.
			5. Гаранцията по т.1.2.3.2 – т. 1.2.3.3 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
			6. В случай на предоставяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението. Aнгажиментът на Възложителя по освобождаване на предоставената банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира с изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
		4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
2. Възложител: Арно Валто Де Мулиак, изпълнителен директор на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Лице за контакт: Сергей Поборников, тел: 02/8122456, Факс: 02/8122588; 02/8122589;
3. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстраняват кандидат или участник, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП .
4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП с декларации по образец.
5. Срок за подаване на офертите:
	1. Офертите за участие се подават в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, не по-късно от 16:30 часа на 01.12.2016 г. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
	2. Офертата и документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Опаковката следва да е адресирана на вниманието на ръководещия процедурата: Сергей Поборников и надписан: **„Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове"** с реквизити на участника - наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
	3. Отварянето на офертите и ценовите предложения, ще се състои в сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А в 14:30 часа на 02.12.2016 г. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
6. Не се разрешава един Участник да участва с повече от една оферта. За целите на интерпретирането се прилага определението за “Свързани фирми/лица”, дадено в Закона за обществените поръчки. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. Не се допускат алтернативни варианти. Оферти, които поставят допълнителни или алтернативни условия могат да не бъдат разгледани и могат да бъдат отхвърлени на основание тези условия.
8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
9. Офертите трябва да са със срок на валидност най-малко 150 дни след крайния срок за получаването им.
10. **Запечатаната и непрозрачна опаковка с офертата трябва да съдържа следните документи:**
	1. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). В декларацията следва да се посочи срокът на валидност на офертата в календарни дни, считано от крайната датата за подаване на офертата, съобразно заложения минимум в бланката по образец.
	2. Представяне на Участника /по образец/.
	3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец).
	4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (по образец).
	5. В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и или ресурс на трето лице или участникът е обединение, то декларациите по предходните две точки се представят и от тези лица.
	6. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в публичната покана и за задълженията си по време на изпълнение на договора.
	7. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /по образец/.
	8. Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като декларациите по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
	9. Пълномощно на лицето подписващо документите в офертата (в случай, че документите не са подписани от лицето, представляващо участника) ) – неприложимо при деклариране на обстоятелствата в Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП.
	10. Техническо предложение, което трябва да отговаря на техническите изисквания посочени в поканата и договора. Техническо предложение следва да включва пълно описание на производителите, марките и моделите на предлаганите от Участника материали и оборудване, необходими за изпълнение предмета на поръчката;
	11. Участниците трябва да направят задължителен оглед на обекта. Повреме на огледа, Участниците могат да получат и допълнителна информация относно съществуващите съоръжения, свързани с настоящата поръчка. Декларация, подписана двустранно от Участника и Възложителя за извършен задължителен оглед на обекта. Лице за контакт - инж. Борис Преславски, тел. 0889209710;
	12. Участникът трябва да е изпълнил обект, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка (по идентичен или сходен следва да се разбира: изпълнени реконструкции/изграждане на нови обекти, свързани с котелни централи/когенераторни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 500 кВт), изпълнен през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите. Участникът представя списък - декларация на обекта/обектите и дейността, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата и получателя.
	13. Декларация от Участника в свободен текст, че доставяното оборудване и използваните материали ще бъдат нови, неупотребявани, отговарящи на всички европейски и български стандарти за съвместимост и безопасност и, че при доставката им ще бъдат придружени със сертификат за качество/декларация за съответствие и инструкция за монтаж и експлоатация в т.ч. техническа документация - схеми, чертежи, всички на български език.
	14. Списък-декларация от Участника, описваща квалифицирания инженерно - технически персонал, който ще бъде ангажиран при изпълнението на договора. Списъкът трябва да е придружен от декларация, че в случай, че бъде избран за изпълнител преди сключване на договора, Участникът ще представи документи, удостоверяващи пълната проектантска правоспособността на проектантите от списъка, включително и документи удостоверяващи, че персоналът притежава трета квалификационна група по електро безопасност, валидни удостоверения за преминати обучения за безопасна работа със съоръжения под налягане, както и копия на свидетелства за правоспособност на заварчиците на тръби и фасонни части - за всяко от лицата, които ще изпълняват съответните дейности.
	15. Декларация от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще подпише:
		1. „Споразумение за съвместно осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)“ (по образец от проекто-договора),
		2. Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори, декларацията към него и посочените във формуляра документи (по образец от проекто-договора).
		3. По опазване на околната среда. (по образец от проекто-договора).
	16. Попълнена от Участника Ценова таблица на хартиен носител, в която всички празни клетки трябва да бъдат попълнени, съгласно изискванията на документацията за участие (по образец).
		1. таблицата, представена на хартиен носител, трябва да бъде подписана от оторизираното за това лице.
		2. Единичните цени, оферирани от Участника в таблицата, трябва да се представят в български лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.
		3. Всички празни клетки в таблицата трябва да бъдат попълнени.
		4. **ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Етап №** | Описание | Цена (лева, без ДДС) |
| I | Проектиране |  |
| II | Доставка на оборудване |  |
| III | Монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация |  |
|  | **Доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация (II+III)** |  |
| Общо (I+II+III): |  |

* 1. Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата /по образец/, подписан от участника;
	2. Липсата на която и да е от горните категории информация е несъответствие на офертата с изискванията на възложителя и ще доведе до дисквалификация на Участника.
1. Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на документацията за участие, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2. Критерий за възлгане: Икономически най-изгодната оферта на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие, ще бъде определена по критерий на възлагане **„най-ниска цена**“.
3. **Показатели за избор и методика за оценка**:
	1. Показател П1 „Проектиране", с максимален брой точки 10.

Участникът попълва предлаганата от него цена за „Проектиране“ в Ценовата Таблица. Предложената цена не може да надвишава 10% от стойността на поръчката. Участникът с най-ниска цена получава максималния брой точки 10. Оценката за всеки останал Участник се получава като най-ниската предложена цена се умножи по 10 и резултатът се раздели на предложената цена на съответния Участник и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

* 1. Показател П2: „Доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация", с максимален брой точки 90.

На оценка подлежи предложена цена за „Доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация (II+III)“, попълнена в Ценовата таблица. Участникът с най-ниска предложена цена (II+III) получава максималния брой точки 90. Оценката за всеки останал Участник се получава като най-ниската предложена цена (II+III) се умножи по 90 и резултатът се раздели на предложената цена (II + III) на съответния Участник и се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

* 1. Крайната оценка се получава по формулата: П1+П2, където максималния брой точки е 100. Участникът, получил най - много точки, ще бъде избран за изпълнител на договора.
1. При **подписване** на договор за обществената поръчка с избрания изпълнител, последният е длъжен да изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 ЗОП, а именно, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
	1. Доказване липсата на основания за отстраняване:
		1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост;
		2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
		3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";
		4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
		5. Когато в удостоверението по ал. 1, т. 3 ЗОП се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.
	2. В случай, че изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, горните документи се представят за всеки един от участниците в обединението;
	3. Оригинал на банкова гаранция, или заверено копие от застраховка, или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за изпълнение.
	4. Документи за съответна регистрация или удостоверяващи изпълнение на друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.
	5. Валидна застраховка за професионална отговорност, с покритие, съответстващо на обема и характера на предмета на настоящата покана, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителство.
	6. Доказателства за извършената дейност посочена в списъка-декларацията по т.10.12.
	7. Документи удостоверяващи пълната проектантска правоспособността на проектантите от списъка по т.10.14, включително и документи удостоверяващи, че персоналът притежава трета квалификационна група по електро безопасност, валидни удостоверения за преминати обучения за безопасна работа със съоръжения под налягане, както и копия на свидетелства за правоспособност на заварчиците на тръби и фасонни части - за всяко от лицата, които ще изпълняват съответните дейности.
2. При непредставяне на изисканите по-горе документи от определения за изпълнител участник, Възложителят не сключва договор с него.

**Приложения**:

1. Договор – проект.
2. Приложения.

Суважение**,**

Обработващ заявката Директор „Логистика и доставки”

С. Поборников инж. Х. Павлов

**ПРОЕКТО-ДОГОВОР**

**Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

**Настоящият договор се сключи на .................... год. на основание чл.194 от ЗОП между:**

**“СОФИЙСКА ВОДА” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, ДДС № BG130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител;**

**и**

**............................................ ,** регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:........................., ДДС № ........................................., седалище и адрес на управление: .........................................................................................................., представлявано от ......................................, в качеството му на ..................., **наричана за краткост в този договор Изпълнител.**

**Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: **Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове** съгласно одобрено от **Възложителя** техническо - финансово предложение на **Изпълнителя** за участие в процедурата, което е неразделна част от настоящия Договор.

**Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:**

1. **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва дейностите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
2. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора **Възложителят** се задължава да заплаща на **Изпълнителя** цените по договора по времето и начина, посочени в Раздел Б: „Цени и данни” и Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство”.
3. Договорът влиза в сила, считано от дата на подписването му и се сключва за срок от две години.
4. Максималната стойност на договора е.…….….лева без ДДС **(попълва се при подписване на договора)**, която не може да бъде надвишавана.
5. **Изпълнителят** е внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор съгласно чл. 111 от ЗОП в размер на 5% (пет процента) от максималната стойността на договора, с валидност срока на договора.
6. **РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**
7. **Изисквания към обекта/предмета:** Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж,пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове.
8. **Място на доставка и извършване на дейностите, предмет на договора:** гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово.
9. **Дейностите, предмет на договора включват:**
	1. Описание и текущо положение:

На територията на СПСОВ Кубратово се експлоатират 3 бр. ко-генератори за оползотворяване на произведения биогаз, всеки с номинална топлинна мощност 1086 кВт. На базата на експертно становище, е установено, че изгорелите газове от съоръженията притежават топлоенергиен потенциал, който подлежи на утилизация, чрез допълнителен топлообменник димни газове-вода.

* 1. Обхват на предмета на договора:
		1. Проектиране, доставка и монтаж на система за допълнително оползотворяване на топлината на изходящите газове от ко-генераторите, с включени всички необходими тръби, димоходи, арматури, помпа, вентилатор, автоматизация и др.
		2. Доставка и монтаж на индивидуални циркулационни помпи за кръга на всеки един от ко-генераторите.
		3. Системата трябва да бъде предвидена с възможност за интегриране в технологичната СКАДА система на СПСОВ Кубратово.
		4. Да се предвиди топломерно измервателно устройство, за отчитане на произведената от утилизатора топлинна енергия с възможност за комуникация (MODBUS) и интегриране на измерваните данни в енергийната СКАДА на СПСОВ Кубратово.
	2. Специфични изисквания към изпълнението на предмета на договора:
		1. При изчисляването и проектирането на системата, да се вземат предвид изготвеното експертно становище и предлаганото максимално ефективно решение, както и всички налични проектни данни за паро-котелната централа, ко- генерационната система и съществуващото експлоатационно състояние.
		2. Системата трябва да е предвидена да функционира ефективно при работа както на 2, така и на 3 ко-генератора - на пълно или на частично натоварване.
		3. Системата трябва бъде изградена на площадката на ко-генерационната инсталация, да бъде съобразена със съществуващото оборудване и да отговаря на всички изисквания за работа в Ех Зона 2.
		4. Инсталацията трябва да позволява да се извършват безпрепятствено всички дейности по обслужване и ремонт на ко-генераторите, включително и демонтаж.
		5. Изпълнителят изготвя Работен проект за „Система за оползотворяване на енергия от димни газове".
		6. Проектирането да бъде извършено в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредба №4/2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти, съобразно техническите изисквания на настоящото задание.
		7. Топлинната мощност на Утилизатора при пълно натоварване на трите когенератора и температура на димните газове 230 °С да е ≥ 570 кВт.
		8. Тръбните снопове на утилизатора да са изработени от гладки тръби, като е предвидена възможност за тяхното периодично почистване.
		9. Вентилаторът за димни газове трябва да е с честотно управление на оборотите на двигателя, позволяващо безстепенно регулиране на дебита на газовете.
		10. При изчисляването и изборът на циркулационни помпи за утилизатора и ко- генераторите, трябва да се има предвид изискването за номиналния дебит в системата за подгряване на Метантакове - 180 m3/ h.
		11. Изходни данни:
			1. Номинален дебит на изгорелите газове за всеки от трите ко-генератора (при пълно натоварване) - 4 389 Nm3/h
			2. Максимална работна температура на горещите газове: 250°С
			3. Дебит на топлоносител (вода) през утилизатора: 25 m³/h.
			4. Температура на водата, подавана към утилизатора: 60-70°С.
		12. Участниците следва да направят задължителен оглед на място. Лице за контакт - инж. Борис Преславски, тел. 0889209710.
1. Изисквания към изпълнението на договора
	1. Срокът за изпълнение на проектирането, доставката, монтажа, пускането и въвеждането в експлоатация на системата, предмет на договора не може да превишава 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на писменото възлагане отстрана на Възложителя.
	2. Работният проект трябва да се разработи в следните проектни части:
		1. Част Геодезия и вертикална планировка;
		2. Част Машинно-технологична;
		3. Част Конструктивна;
		4. Част Електрозахранване, електрооборудване и електроинсталации;
		5. Част КИПиА;
		6. Част Пожарна безопасност;
		7. Част План за безопасност и здраве;
		8. Част План за управление на строителните отпадъци;
		9. Количествени сметки по проектните части.
	3. В срок 7 (седем) календарни дни от предоставяне на изготвения проект, представител на Възложителя одобрява проекта, за което се съставя приемо-предавателен протокол. В случай че проектът не бъде одобрен, същият се връща на Изпълнителя за корекции в срок до 5 (пет) работни дни. Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя с приемо – предавателен протокол финалния вариант на проекта в 5 екземпляра, както и на електронен носител.
	4. При необходимост от извършване на допълнителни работи, извън възложените с Техническото задание, Изпълнителят се задължава да уведоми писмено и своевременно Възложителя, както и да ги извърши само след писмено разрешение от него.
	5. През цялото време на изпълнение на работите, Възложителят извършва текущ контрол по изпълнение на работата, като указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на правила и норми или водят до съществено отклонение от предмета на договора.
	6. Възложителят може да откаже приемането на проекта, в случай че същият не отговаря на нормативните изисквания или не е изпълнено Техническото задание или указание на Възложителя.
	7. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор при изпълнение на проекта. След въвеждане на обекта в експлоатация, авторското право върху изготвения проект се прехвърля върху Възложителя, по силата на настоящия договор.
	8. В срок до 5 (пет) дни след завършване на дейностите, предмет на Договора, Изпълнителят се задължава да извърши изпитания на системата и 72-часова проба с цел въвеждане в експлоатация. При успешно проведена 72 часова работна проба на системата, Възложителя приема обекта.
	9. В случай на отрицателен резултат от изпитанията по предходната точка, всички разходи по отстраняване на забележките за привеждане в изправност, са за сметка на Изпълнителя.
	10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на работите по настоящия договор да събира, а при указания на Възложителя да извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
	11. Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора, като се задължава да осигури и поддържа в изправност личните предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на Договора, както и да проведе необходимите инструктажи преди и/или по време на изпълнение на дейностите.
	12. Изпълнителят извършва работите, предмет на договора, при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите.
	13. Изпълнителят трябва да предостави сертификати за качество, декларации за съответствие и всички изискуеми документи според българското законодателство, отговарящи на всички европейски и български стандарти за съвместимост и безопасност и инструкция за монтаж и експлоатация в т.ч. техническа документация - схеми, чертежи, всички на български език.
	14. Изпълнителят представя на Възложителя на електронен носител и екзекутивите.
2. Гаранционни срокове
	1. Гаранционният срок на системата, предмет на Договора, е минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждането й в експлоатация.
	2. По време на гаранционното обслужване Изпълнителят използва само оригинални резервни части на производителя на съответното оборудване както и консумативи, произведени или препоръчани от производителя.
	3. По време на гаранционния срок на оборудването, предмет на договора, Изпълнителят се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирали части от оборудването в предварително определен от Контролиращия служител или негов представител срок, съобразен със спецификата на конкретния случай.
	4. Времето за реагиране при аварийни ситуации не може да превишава 24 (двадесет и четири) часа след писмено уведомяване от страна на Възложителя, с описание на повредата.
	5. В случай на повреда, възникнала в резултат на лошо качество на извършен ремонт или на вложените части, разходите за ремонта са за сметка на Изпълнителя.
	6. Всички извършени дейности се приемат чрез двустранен подписан без възражения от страна на контролиращия служител на Възложителя приемо-предавателен протокол.
	7. В случай че се касае за недостатъци, които не могат да се установят при приемането или се появят по-късно в гаранционния срок, Възложителят уведомява за това Изпълнителя в 7-дневен срок от констатирането им, като в същото уведомление посочва и срока, в който Изпълнителят трябва да ги отстрани за своя сметка.
	8. Гаранционният срок на извършените СМР е съобразно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и остават в сила и след изтичане на срока на Договора.
3. **РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ**
4. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
	1. Изпълнителят извършва работите, предмет на договора, съобразно посочените в приложената оферта, неразделна част от настоящия договор, цени и технически спецификации.
	2. Посочените цени в ценовата таблица, включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати.
	3. Цените включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2015), както и всички разходи и такси, платими от Възложителя, подразбиращи се или изрично упоменати.
	4. Цените са без ДДС, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
	5. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
	6. Цените са постоянни за срока на Договора.
	7. Плащането ще се извърши на междинни етапи – плащане на всеки етап от „Ценова таблица“ от настоящия раздел, след успешното завършване и приемане на дейностите по съответния етап, както следва:
		1. След предаване на финалния вариант на проекта;
		2. След доставката на оборудването;
		3. След монтажа, пускането и след завършване на всички работи по обекта и успешно проведените от Изпълнителя 72-часови проби за въвеждане в експлоатация.
		4. На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и вложени в обекта материали и оборудване.
	8. Доставките на материали, оборудване и изпълнените работи, предмет на договора, се приемат с подписан без възражения от страна на Възложителят приемо - предавателен протокол.
	9. Срокът за представяне на протоколи за изпълнение и подлежащи на заплащане етапи от „Ценова таблица“ е до 10 (десет) дни след приключване на сътоветния етап.
	10. Възложителят може да задържи плащането на извършените доставки и СМР до доказване на качеството на изпълнение с Протокол и/или Сертификат от изпитване от акредитирана лаборатория, посочена от Възложителя.
	11. След като съответните протоколи за изпълнени и подлежащи на заплащане етапи от „Ценова таблица“ се подпишат от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от датата на съответния протокол.
	12. От окончателното плащане се удържат всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.
	13. Плащането ще се извършва съгласно чл.б „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение" от раздел Г: „Общи условия на договора за строителство".

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Етап №** | Описание | Цена (лева, без ДДС) |
| I | Проектиране |  |
| II | Доставка на оборудване |  |
| III | Монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация |  |
|  | Доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация (II+III) |  |
| Общо (I+II+III): |  |

1. **РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**
2. **Неустойки**
3. В случай че Изпълнителят не спази срока за изпълнение на дейностите, съгласно т.4.1 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора, той дължи неустойка в размер на 1% (единпроцент) от максималната стойност на договора без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от максималната стойност на договора.
4. При забава на изпълнението на дейностите с повече от 10 (десет) дни, съгласно срока, посочен в т.4.1 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора, ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, Възложителят има право:
	1. да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя и да задържи гаранцията за изпълнение на Изпълнителя

и/или

* 1. да възложи неизвършените работи и/или да поръча недоставеното оборудване на трета страна, като Изпълнителят не получава заплащане за тази част от договора, а допълнителните разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на последния.
1. При неспазване предписанията и/или неосигурено оборудване в съответствие с изискванията за БЗР и/или когато работници и служители на Изпълнителя, изпълняващи задълженията, произтичащи от настоящия договор, на обекта са без подходящо работно облекло и лични предпазни средства, на Изпълнителя се налагат санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко констатирано нарушение като при повече от три констатирани нарушения Възложителят може едностранно незабавно да прекрати договора без предизвестие като задържи гаранцията за изпълнение.
2. В случай че Изпълнителят не реагира в аварийни ситуации до 24 (двадесет и четири) часа от момента на уведомяването му писмено по имейл/факс, съгласно т.5.4 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора, то той дължи на Възложителя неустойка в размер на 100 (сто) лева за всеки час забава.
3. В случай че Изпълнителят не спази сроковете за отстраняване на констатирани недостатъци по време на гаранционния срок, съгласно Договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% един процент) от максималната стойност на договора без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от максималната стойност на договора. При забава с повече от 10 (десет) дни ще се прилагат неустойките по т.3 от този раздел.
4. В случай, че Изпълнителят се е отклонил от възложеното или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора и не отстрани допуснатите недостатъци. Задължението на Изпълнителя за отстраняване на недостатъците не отменя срока за изпълнение съгласно т.4.1 от раздел А: Техническо задание – предмет на договора.
5. Когато отклоненията от възложената работа или недостатъците на работата са съществени и не могат да бъдат отстранени от Изпълнителя в уговорения от Възложителя срок, Възложителят може да извърши намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното, да възложи работите на трето лице, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, ще бъдат за сметка на Изпълнителя
6. При пълно неизпълнение, частично и/или лошо изпълнение на възложената от Възложителя работа, спрямо уговореното в Договора, освен цитираните по-горе санкции, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на въпросните частично или лошо изпълнени работи, но не по-малко от 500 (петстотин) лева.
7. В случай че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от максималната стойност на договора без ДДС.
8. Изпълнителят ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.
9. Санкции, налагани на “Софийска вода” АД

В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на услугите и доставките в договора, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

1. **Гаранция за изпълнение на договора**
	1. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, с валидност срока на Договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава след получаване на писмено искане от страна на Изпълнителя, след изтичане на срока на договора.
	2. Възложителят не дължи лихви на изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
	3. В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми, или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор. Изпълнителят е длъжен да поддържа първоначалния размер на гаранцията за изпълнение за срока на договора
	4. В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
	5. В случай, че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на изпълнителя, то възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, представена от изпълнителя.
2. **РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

1. **ДЕФИНИЦИИ**

 Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

 Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

* 1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
	2. “**Контролиращ** **служител**” означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
	3. **“****Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
	4. “**Изпълнител**” означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.
	5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
	6. “**Договор**” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
* [Договор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_ПРОЕКТО-ДОГОВОР);
* Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. [Работен проект](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#COVEROVER15K) и [График за изпълнение на работите](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#графикзаизпълнение))
* Раздел Б: Цени и данни;
* Раздел В: Специфични условия;
* Раздел Г: Общи условия;
	1. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
	2. “**Цена** **по** **договора**” означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
	3. “**Максимална стойност на договора**” -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
	4. **“Срок на договора”** означава предвидената продължителност на договора.
	5. **“Официалн****а инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
	6. **“Р****аботи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
	7. “**О****бект**” означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
	8. **“Маши****ни и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
	9. “**Работен проект**” означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
	10. “**Графи****к** **за** **изпълнение** **на** **работите**” е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
	11. “**Системи** **за** **безопасност** **при** **работа**” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
	12. **“Начална дата н****а изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
	13. **“Срок за из****пълнение на Работите**” означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
	14. **“Цялостно прик****лючване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
	15. **“Неустойки****”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
	16. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	17. **“Запо****ведна книга на строежа”** съгласноПриложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.
	18. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.
1. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
	1. При изпълнение на условията на настоящия договор, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) възлага на Изпълнителя да изпълняваработите за **с**рока на договора срещу заплащане на договорната цена.
	2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните
	3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
	4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.
	5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.
	6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано OK) на адресата.
	7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.
	8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.
	9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.
	10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
	11. Ако [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
	12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
	13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.
2. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА** [**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител)

 Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

* 1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.
	2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
	3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
	4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
	5. [[Изпълнителят](#изпълнител)](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
	6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
	7. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
	8. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
	9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
	10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
	11. Изпълнителят се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.
1. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА** [**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител)

 Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

* 1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител). [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
	2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
	3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) по договора.
	4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
	5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
		1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
		2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.
	7. В случай, че [Инвеститорският контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено [Строителния надзор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#строителеннадзор), след което [Инвеститорският контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол), [ДНСК](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#днск) и [Строителният надзор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#строителеннадзор) имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в [Заповедната книга на строежа](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#заповеднакнига).
	8. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) спрямо [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
1. **НЕУСТОЙКИ**
	1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.
2. **ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
	1. Контактите между [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или [Инвеститорския контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) и [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. Плащане се извършва по искане на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
	3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа – приети и подписани от [Инвеститорски контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) и съответния [Строителен надзор](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#строителеннадзор). Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от [Инвеститорския контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол).
	4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, [Инвеститорският контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между [Контролиращия служител](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#контролиращслужител) или [Инвеститорския контрол](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#инвеститорскиконтрол) и [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
	5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
	6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), представена в отдел “Финансово-счетоводен” на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
	7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
	8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
	9. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) не предоставя авансови плащания по този договор.
	10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора”.
3. **ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ**
	1. Извън права на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), освен ако изрично не е уговорено друго.
	2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или негови служители по време на изпълнението на договора с [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) следва веднага да съобщи на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.
	3. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#_Hlk67996901) следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД ............(дата)”.
	4. Ако бъде поискано от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). В случай, че се наложи и бъде поискано от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), като възможността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.
	5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), негови служители, или подизпълнители за [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) по този договор, се прехвърля върху [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) при получаването от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) на плащането по договора и от този момент [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) намери за добре.
	6. Разходи, направени от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
4. **КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**
	1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
	2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
	3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя
5. **ПУБЛИЧНОСТ**
	1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) преди предварителното представяне на материала пред [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.
	2. Информация до обществеността. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
6. **НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**

 Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

1. **ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ**
	1. Приема се, че [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) за осъществяване на работите на този обект.
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.
2. **ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО**
	1. Във всеки момент [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
	2. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) необходимия за това достъп.
	3. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) пътища, маршрути, подстъпи и др.
	4. Освен ако страните не се договорят друго, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
	5. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) може с предварителното съгласие на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	6. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
	7. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
	8. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.
	9. При извършване на работите [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се предоставя от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.
	10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.
3. **ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ**
	1. В случай, че [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) предоставя Машини и съоръжения на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), те остават собственост на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), се поправят за сметка на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител), от момента на доставка до приемането им обратно от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.
4. **СЛУЖИТЕЛИ НА** [**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител)
	1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) за извършване на работите.
	3. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да отхвърли участието на даден служител или представител на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител). Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.
	4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.
	5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.
5. **УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ**
	1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.
	2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.
6. **ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ**
	1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
	2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) или които се ползват от [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) във връзка с изпълнението на работите.
	3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) и се ползват от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
		1. информация за опасностите от ползваните материали;
		2. оценка на риска при ползването им;
		3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
		4. подробности за необходимо предпазно облекло;
		5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;
		6. препоръки за следене на здравето;
		7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
		8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.
	4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.
	5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция ”Областна инспекция по труда” и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
	6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
		1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
		2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
		3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.
	7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.
	8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
	9. Информацията, която [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.
7. **ТЕСТВАНЕ**
	1. [Възложителят](file:///D%3A%5C%5CE%5C%5CSP%5C%5Cspobornikov%5C%5CMy%20Documents%5C%5Ctenders%5C%5Cstock%5C%5C2016%5C%5C1963%5C%5C%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx%22%20%5Cl%20%22%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB) може да поръча на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да извести [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не направи тестовете за това време, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може да ги извърши за сметка на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
8. **ГАРАНЦИИ**
	1. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
	2. В случай на некачествено изпълнение, за което [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) е отговорен, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) трябва да уведоми [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) писмено. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.
	3. Ако [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.
9. **ФОРС МАЖОР**
	1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.
10. **ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ**
	1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:
		1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;
		2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

* 1. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.
	2. Застрахователните полици се представят на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) при поискване.
1. **ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**
	1. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител), след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на [Възложителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител).
	2. [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.
2. **ПРЕКРАТЯВАНЕ**
	1. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) при следните обстоятелства:
		1. ако Изпълнителят и/или служителите на [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.
		2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.
	2. Всяка страна има право едностранно да прекрати [Договора](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#договор) изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на [Договора](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#договор) и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.
	3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от [Изпълнителя](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител).
	4. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. [Възложителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#възложител) не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.
	5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
	6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.
	7. При изтичане или прекратяване на договора [Изпълнителят](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#изпълнител) се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.
3. **РАЗДЕЛНОСТ**

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в [договора](file:///D%3A/E/SP/spobornikov/My%20Documents/tenders/stock/2016/1963/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%201963.docx#договор) се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

1. **ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

 Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ – неразделна част от договора.**
2. **Контролиращи служители**
	1. **От страна на възложителя - инж. Борис Преславски, тел. 0889209710,**

**гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово**

* 1. **От страна на изпълнителя - ……………………………………………………………………………..**

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

|  |  |
| --- | --- |
| /………………………………./…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….**Изпълнител** | /……………………………./Арно Валто де МулиакИзпълнителен директор***„Софийска вода“ АД*****Възложител**  |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният/ата/ ……………………………………………………………………

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на …………………………………………………………………………………...

*/посочва се качеството на лицето*/

в …………………………………………………………………………………...

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове.

*УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,*

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, потвърждаваме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

**Дата: .............................. Подпис и печат: ................................**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА**

**Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

След като се запознахме и приехме условията на тази процедура, предлагаме с настоящето да изпълним работите, подробно описани в Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, на цени, които ще бъдат посочени в офертата и в съответствие с приложените спецификации, подчинени във всяко отношение на условията на проектодоговора, включително Раздели А, Б, В, Г и Приложенията.

**С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани Проекто-договора и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената документация по настоящата поръчка.**

Тази оферта остава валидна за срок от …………………………….. дни от крайната дата за подаване на оферти.

Подпис: .................................... Дата: .................................... ..........

Име /с печатни букви/: ..........................................................................

в качеството на: ......................................................................................

Надлежно упълномощен да подписва договори и документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за и от името на:

Фирма:.........................................................................................................

Адрес за кореспонденция: ..................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ..................................... Факс: .....................................

Електронен адрес: .....................................

ЕИК / Булстат: .....................................

Седалище и адрес на управление: ................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**

1.Наименование на фирмата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Юридическа форма:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Фирмата се представлява от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.Съдебна регистрация: №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд

8. Промени в съдебната регистрация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. ДДС № съгл. чл. 94 от ЗДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. BIC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Обслужваща банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Печат, име и подпис)

Забележка: точки 7 и 8 се попълват само ако участникът не е регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията

***Образец***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

( невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

 г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от Участник обществена поръчка с предмет:

**Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен\*;

 ( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

 г. Декларатор:

***Забележка:*** *Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник**

**Долуподписаният/ата/ …………………………………………………………………………………...**

**/собствено бащино фамилно име /**

**в качеството си на …………………………………………………………………………………...**

***/посочва се качеството на лицето*/**

**в …………………………………………………………………………………...**

**/наименование на участника/**

**Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж,пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове.**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на §2, т.*45.* от Допълнителни разпоредби на ЗОП във връзка с § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.**

**Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.**

 **Дата: .............. Декларатор: ...........................**

*.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за участие на подизпълнители**

Долуподписаният/-ната \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */име, презиме, фамилия/*

ЕГН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 /постоянен адрес/

представляващ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 /ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП **Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. При изпълнението на обособена позиция №............... няма да ползвам подизпълнители / ще ползвам подизпълнители, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. ***(невярното се зачертава)***

2. Подизпълнители, видове работи, които ще изпълняват, и делът им:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител/НаименованиеЕИК/БУЛСТАТ/ЕГНСедалище и адрес на управление | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител | % от общата стойност на поръч ката |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване.

 4. Подизпълнителите са запознати с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта.

 5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите.

***Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.***

 г. Декларатор:

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният......................................................................................... ЕГН ............................................, лична карта № ......................................, издадена от МВР ......................... на ........................, в качеството си на .......................................... на фирма .......................................................... във връзка с обекта, **Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Посетих обекта и съм запознат с особеностите на обекта - подходи, комуникации, разположение и други условия, при които ще бъде изпълнен предмета на процедура за възлагане на обществена поръчка с **предмет: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

*От страна на Възложителя за извършен задължителен оглед на обектите. Лице за контакт: инж. Борис Преславски, тел. 0889209710:………………………………*

*Дата: .............. Декларатор: ...........................*

*Декларацията се попълва от управителите на фирмат*

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

**Приложение № 1**

**П-БЗР 4.4.6-1- Д 1**

**Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори**

|  |  |
| --- | --- |
| Име и адрес на контрактора: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Лице за контакт: |  |
| Тел. No: , GSM: E-Mail: |  Факс No: |
|  |  |
| **Предмет на договора** | Инженеринг: проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове |
|  |  |
| Бр. служители: |  |
| **1. ДЕКЛАРИРАМ :** |
|  |  Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска. |
|  | Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа |
|  | Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност. |
|  | При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове |
|  | Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004 |
|  | Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и водоснабдителни обекти) . |
|  | Брой злополуки през последните две години:1. докладвани ................./загуба на време ...................за ..... год.
2. докладвани ................/загуба на време ....................за ……….год.
 |
| **Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора****По т.1** –Карта – **оценка на риска** на основните професии за дейността**По т.3** – Копия от документи за **правоспособност**:* Заварчик
* Водач на кари
* Квалификационна група по ел. безопасност на ел. персонала, като кв. група съответства на извършваната работа, съгласно изискванията на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
* Документ, удостоверяващ,че всяко лице от ел. персонала, участващо в ремонт и поддръжка на електросъоръженията, имащи експлозивна защита, отговаря на изискванията – чл. 534 ал. 2 от Правилник БЗР в ел.уредби на ел. и топлофикационни централи и по ел.мрежи (ако използват такова оборудване или да декларират, че няма да ползват такова оборудване)
* Декларация, че персоналът е обучен съгласно изискванията на НАРЕДБА № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.

Контрактор:Име........................................................................................................................................Позиция ............................................/ подпис................................../дата .......................... |

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният ........................................................................................................................................

*/трите имена/*

Представляващ фирма :.............................................................................................................................

Като : .............................................................................................................................................................

**Декларирам:**

1. Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2. Същите **са в съответствие** на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
	* Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
	* Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
	* Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
	* Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
	* Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки, лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата............../...........

**Приложение №2**

**П-БЗР 4.4.6-1- Д 2**

**СПОРАЗУМЕНИЕ**

Към договор № ........................

**Инженеринг: проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**

**За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ**

На **..................**г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя **....................................................................**

**Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:**

**Възложителя** – за дейностите свързани с експлоатацията на **...............................................**

 /отдел, станция, звено/

**Изпълнителя** – за дейностите предмет на договор № **..............................................................**

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора ..........................................................................................

на длъжност...................................................................................................................................

От страна на Изпълнителя ..........................................................................................................

на длъжност .................................................................................................................................

**Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.**

**Общи изисквания**

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

**Пропусквателен режим**

1. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
2. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
3. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

**Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ**

1. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
2. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
3. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
4. Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
5. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

**Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства**

1. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
2. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

**Санитарно хигиенни условия**

1. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.
2. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.
3. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

**Организация на работната площадка**

1. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.
2. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.
3. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.
4. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
5. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

**Трудови злополуки и инциденти**

1. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.
2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

**Временно електрическо захранване**

1. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.
2. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.
3. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.
4. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

**Пожарна безопасност**

1. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.
2. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.
3. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Із-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
4. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

**Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.**

|  |  |
| --- | --- |
| /………………………………./**ИЗПЪЛНИТЕЛ** | /……………………………./Арно Валто де Мулиак„Софийска вода” АД**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** |

**Приложение №3**

**П-ОС 4.4.6-1- Д 1**

**СПОРАЗУМЕНИЕ**

Към договор № ........................

***За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС***

***На ..................г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя***

***Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:***

***Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на......................................................................................................................................***

***/отдел, станция, звено/***

***Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № .............................................***

***Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :***

***От страна на Възложителя:***

***Контролиращ служител по договора***

***на длъжност...............................................................................................................................***

***От страна на Изпълнителя***

***на длъжност управител***

* 1. Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:
	2. Има сходни на тези на „Софийска вода” АД принципи и политика по опазване на околната среда.
	3. Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода” АД посочено в договора.
	4. Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.
	5. При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
	6. В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителя, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
	7. Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
	8. Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък лицензирано депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на лицензирано депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода” АД при поискване.
	9. Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода” АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
	10. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
	11. Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетителите на обекта.
	12. Разработи Авариен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
	13. Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
	14. Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канали).
	15. Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
	16. При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
	17. За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя.
	18. Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
1. Възложителят се задължава да:
	1. При необходимост да определи място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
	2. При констатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят контативен протокол, копие от който се предоставя незабавно на Изпълнителя.
	3. Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) отсраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
	4. Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
	5. При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода” АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните .

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИЗПЪЛНИТЕЛ:*** | ***ВЪЗЛОЖИТЕЛ:*** |
|  | Арно Валто де МулиакИзпълнителен директор„Софийска вода“ АД |

**СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ ОФЕРТАТА ДОКУМЕНТИ**

Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на документа** | **ДА/НЕ** |
|  | Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). В декларацията следва да се посочи срокът на валидност на офертата в календарни дни, считано от крайната датата за подаване на офертата, съобразно заложения минимум в бланката по образец. |  |
|  | Представяне на Участника /по образец/.  |  |
|  | Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец). |  |
|  | Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (по образец). |  |
|  | В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и или ресурс на трето лице или участникът е обединение, то декларациите по предходните две точки се представят и от тези лица. |  |
|  | При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в публичната покана и за задълженията си по време на изпълнение на договора. |  |
|  | ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /по образец/. |  |
|  | Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като декларациите по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.  |  |
|  | Пълномощно на лицето подписващо документите в офертата (в случай, че документите не са подписани от лицето, представляващо участника) – неприложимо при деклариране на обстоятелствата в Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП. |  |
|  | Техническо предложение, което трябва да отговаря на техническите изисквания посочени в поканата и договора. Техническо предложение следва да включва пълно описание на производителите, марките и моделите на предлаганите от Участника материали и оборудване, необходими за изпълнение предмета на поръчката; |  |
|  | Участниците трябва да направят задължителен оглед на обекта. Повреме на огледа, Участниците могат да получат и допълнителна информация относно съществуващите съоръжения, свързани с настоящата поръчка. Декларация, подписана двустранно от Участника и Възложителя за извършен задължителен оглед на обекта. Лице за контакт - инж. Борис Преславски, тел. 0889209710; |  |
|  | Участникът трябва да е изпълнил обект, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка (по идентичен или сходен следва да се разбира: изпълнени реконструкции/изграждане на нови обекти, свързани с котелни централи/когенераторни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 500 кВт), изпълнен през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите. Участникът представя списък - декларация на обекта/обектите и дейността, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата и получателя. |  |
|  | Декларация от Участника в свободен текст, че доставяното оборудване и използваните материали ще бъдат нови, неупотребявани, отговарящи на всички европейски и български стандарти за съвместимост и безопасност и, че при доставката им ще бъдат придружени със сертификат за качество/декларация за съответствие и инструкция за монтаж и експлоатация в т.ч. техническа документация - схеми, чертежи, всички на български език. |  |
|  | Списък-декларация от Участника, описваща квалифицирания инженерно- технически персонал, който ще бъде ангажиран при изпълнението на договора. Списъкът трябва да е придружен от декларация, че в случай, че бъде избран за изпълнител преди сключване на договора, Участникът ще представи документи, удостоверяващи пълната проектантска правоспособността на проектантите от списъка, включително и документи удостоверяващи, че персоналът притежава трета квалификационна група по електро безопасност, валидни удостоверения за преминати обучения за безопасна работа със съоръжения под налягане, както и копия на свидетелства за правоспособност на заварчиците на тръби и фасонни части - за всяко от лицата, които ще изпълняват съответните дейности. |  |
|  | Декларация от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще подпише: |  |
| „Споразумение за съвместно осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)“ (по образец от проекто-договора), |
| Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори, декларацията към него и посочените във формуляра документи (по образец от проекто-договора). |
|  | По опазване на околната среда. (по образец от проекто-договора). |
|  | Попълнена от Участника Ценова таблица на хартиен носител, в която всички празни клетки трябва да бъдат попълнени, съгласно изискванията на документацията за участие (по образец). |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата /по образец/, подписан от участника. |  |
|  | Друго……….. |  |

Подпис на представителя на фирмата:

/............................./